# 議事録　新メニュー開発 定例会議（第3回）

日時：2026年9月15日（火）14:00〜14:45

場所：オンライン（Zoom）

出席者：店長 森、キッチン 川口、ホール 野村、広報 早川（敬称略）

記録：12kkoei

※架空の会議をもとにした制作サンプルです

# 決定事項

秋の新メニューは 「さつまいもとほうじ茶のパフェ」 に決定（価格は税込980円）

販売開始は 10月10日（土）。9月30日までに試作を2回行う

SNSでの告知は10月1日から開始し、写真撮影は10月3日に行う

# 議題と内容

## 1. 新メニュー案の比較

候補は「さつまいもパフェ」「栗のモンブランタルト」の2案

川口：タルトは仕込みに1日かかり、ランチ時の提供が難しい。パフェなら当日仕込みで対応できる

野村：昨年の秋はパフェの注文が多く、客席からの反応も良かった

→ 仕込みの負担と昨年の実績から、パフェに決定

## 2. 価格の設定

原価は1杯あたり約310円の見込み（川口）

森：近くの競合店は1,100円前後。少し下げて手に取りやすくしたい

→ 税込980円で決定。原価率は約32%

## 3. 告知の進め方

早川：インスタグラムで、販売開始の10日前から3回に分けて投稿したい

撮影は自然光が入る午前中に行う

# 宿題（ToDo）

| 担当 | 内容 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 川口 | 試作1回目・材料の仕入れ先の確認 | 9月22日 |
| 川口・森 | 試作2回目と最終の味の決定 | 9月30日 |
| 早川 | 告知の投稿スケジュール案の作成 | 9月26日 |
| 野村 | メニュー表・POPの文言案の作成 | 9月30日 |

# 次回

9月29日（火）14:00〜（試作2回目の試食をあわせて行う）